二

锡林郭勒盟持续优化营商环境任务清单(2024年--2025年)

| 序号 | 重点任务 | 自 治 区 具 体 任 务 | 锡 林 郭 勒 盟 落 实 举 措 | 责任领导 | 锡 林 郭 勒 盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡 林 郭 勒 盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)强化改革攻坚，提升服务效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续优化经营 主体登记服务 | 拓展经营主体设立、变更、注销全程电子化覆1.落实自治区 盖范围。支持开户银行通过企业开办“一网通营 ”平台推送银行开户预约账号信息。 | 改革要求，待自治区系统功能开发完成后积极推广应用，拓展经 主体设立，查更、注销全程电子化覆盖范围，推动开户银行通过令业开办“ 一网通”平台推送银行开户预约账号信息。 | 张 怡 纪桂莉 | 盟市场监督管理局、中 国人民银行锡盟分行按 照职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、人力资源 与社会保障局、医疗保障局， 税务局等有关部门 | 2024年 |
| 2 | 持续优化经营 主体登记服务 | 依托不动产数据库，推动企业住所(经营场2.落 所)标准化登记，实现与不动产登记相关信息 在线对比核验。 | 实自治区企业住所(经营场所)标准化登记改革要求，待自治区系统功能 开发完成后积极推广应用，实现企业住所(经营场所)登记与不动产登记相关 信息在线比对核验。 | 纪桂莉 杨 立 | 盟自然资源局、市场监 督管理局按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 3 | 持续优化经营 主体登记服务 | 依托全国统一电子营业执照系统及“经营主体身份码3 ”,全面推广“一企、一照、一码”应用。 | 落实自治区“一仑一照、一码”改革要求，待自治区系 统功能开发完成后 抓好推广应用“经营主体身份码”。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年，持续推 进 |
| 4 | 积极推进市场 准入制度改革 | 严格落实“全国一张清单”管理模式，依法保障各类 经营主体平等进入，确保“一单尽列，单外无单”, 完善与之相适应的审批和监管机制。 | 4.扎实推进“全国一张清单”管理模式，建立健全按季度归集上报违背市场准 入负面清单案例制度，通过部门网站、公众号和锡林郭勒日报等平台建立市场 主体对市场准入隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制。持续推进与之相适 应的审批和监管机制。 | 张 怡 贾文宗 | 盟发展改革委员会、商 务局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 5 | 积极推进市场 准入制度改革 | 健全民间投资参与全区重点行业和领域体制 制，提高民间投资参与度，加强考核各地区民 间投资占固定资产投资的比重。 | 5.定期调度、通报各地各部门招商引资工作进展，保证招商引资到位资金“应 统尽统”,确保完成自治区下达的引进到位334亿元、同比增长15%的任务目标 机。全面落实自治区关于民间投资参与全区重点行业和领域相关政策。 6.薄实《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积授性的通 知》及自治区关于民间投资参与全区重点行业和领域相关体制机制，根据国家 、自治区部署，积极向民间资本推介项目，提高民间投资参与度。推进落实民 间投资稳步增长。 | 张 怡 贾文宗 | 盟发展改革委员会、商 务局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 6 | 积极推进市场 准入制度改革 | 按照国家工作部署，启动开展市场准入效能评 估工作，深化效能评估结果运用，着力提升润若举雏票金明 入效能。 | 7提前研究学习云南、福建、上海、重庆等国家市场准入效能评估试点地区的 经验做法，及时跟进自治区市场准入效能评估工作安排部署，待国家和自治区 确 后 、 按 票 或 开 垦 我 塑 市 场 准 入 效 能 评 估 工 作 、 加 强 评 估 结 果 应用，提升准入效能。 | 张 怡 贾文宗 | 盟发展改革委员会、商 务局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 7 | 积极推进市场 准入制度改革 | 依托市场准入推查长效机制，深入开展违背市 场准入负面清单案例排查归集，全面清理各类位对市场准 显性和隐性壁垒。 | 8.按季度归集上报违背市场准入负面清单案例制度，深入开展违背市场准入负 面遣单案例植查归集：通过部门网站、公众号和锡林郭勒日报等平台建立市场 入隐性壁垒的童见反情渠道、完善问题处理回应机制。全面清理 各类显性和隐性壁垒 | 张 怡 贾文宗 | 盟发展改革委员会、商 务局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 8 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 推进房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目 审批标准化、规范化、便利化。 | 9.深入推进联合验收、联合审图、并联审批、告知承诺、“多规合一”等改革 举措，动态更新审批流程图，推动工程建设项目审批标准化、规范化，便利 化，提升审批服务效能。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 自然资源局、政务服务与数据 管理局等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 9 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 持续完善工程建设项目审批管理系统功能，推进工程 建设项目全流程数字化报建，实现所有县城和县级以 上城市工程建设项目审批管理系统全覆盖，推进工程 建设项目申报“一个系统”办理。 | 10伏业实盖锡明工程建设项日宙折管理系练 推讲由子证照 由子社 归楚 共享等数字化报建工作，实现工程建设项目审批系统我盟旗具市(区)全用 盖，将工程建设项目审批事项纳入“一个系统”办理，提高审批质效。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 自然资源局、政务服务与数据 管理局等有关部门 | 2024年 |
| 10 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 加强工程建设项目审批事项清单化管理，细化 量化受理审查标准，并向社会公开。 | 11.动杰调整锡盟工程建设项日审批事项清单.督保指导名地练一规苗工程 设项目审批事项办事指南及审杏标准、通过回站 激信公合号等方式白料△ 开。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 11 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 加强审批用时管理，推进工程可行性研究报告 评审和规划设计方案审查限时完成。 | 2.加强审批用时管理，推进工程可行性研究报告评审和规划设计方案审查限 时完成。 | 张 怡 孙振江 | 盟发展改革委员会、住 房和城乡建设局按照职 能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟自然资源局等有关 部门 | 2024年 |

32

—

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 积极探素工程建设项目图纸全过程数字化管理， 完善数字化施工图审查系统应用与监管。 | 13.优化完善锡盟施工图数字化审图系统功能，并积极与自治区住建厅沟通， 推进工程建设项目图纸全过程数字化管理工作。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 自然资源局、政务服务与数据 管理局等有关部门 | 2025年 |
| 13 | 深化工程建设 项目审批制度 改革 | 建立健全重点投资项目手续领办、代办、帮办 机制，从落地、建设到投入使用全方位全流程 跟踪服务。 | 14对重点投资项目前期手续按月进行调度，了解掌提前期手续办理的堵点卡 点问题，建立盟级重点项目部门联席会议制度，推动解决前期手续等重大问 题：对于雲中央加大建设用地保瞳的项目.及时纳入用地保障需求清单.协讴 自治区发展改革委员会推动解决用地问题。 15.按照《锡林郭勒盟全面推行“蒙速办 ·一次办”工作实施方案》 《锡林郭 勤明全面推行“萝谏办 ·帮您办”工作实施方案》要求，盟旗两级组建帮办传 办团队，对重点投资项目实行专人全流程跟踪服务，提供提前介入，咨询导办 、收件与受理、代办帮办、资料流转、协调对接、发证领证等工作。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会、政 务服务与数据管理局按 照职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟自然资源局等有关 部门 | 2025年 |
| 14 | 推进能源、水 利、交通等工 程建设领域“ 一件事”集成 办 | 探索开展能源、水利、交通“一件事”集成 办，明确每个“一件事”的牵头部门和配合部 门及各自职责，强化跨部门政策、业务、系统 协同和数据共享。牵头部门负责制定具体工作 方案，明确目标任务、改革措施和职责分工. 形成工作合力，推动改革任务落地见效。 | 16.对全盟国省干线公路建设项目从立项后到开工建设前审批流程进行梳理 为自治区新审批平台搭建好后顺利使用做好基础性工作。 17.按照自治区水利厅方案要求，做好配合建立水利工程建设验收项目审批办 理机制平台工作。 18.积极露进自治区能源局实施方案编制进度和情况、结合自治区实施方案码 究制定我盟落实举措和任务清单，推动任务先行在我盟落地见效。 | 贾文宗 杨 立 孙振江 | 盟交通运输局、水利局 、能源局按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 15 | 推进能源、水 利、交通等工 程建设领域“ 一件事”集成 办 | 通过重构部门业务办理流程，强化线上线下联 动，开展并联审批、联合评审、联合验收等， 大幅压减办理时长和办事成本。 | 19.自治区新审批平台搭建好后、组织宙批人屈进行培训 尽快数练堂握共运 用好平台操作流程、实现国省干线公路建设项日全链条上久部门审 事项协后 、在线并联审批。 20.自治区意见出台后按照相关要求，加强工作方案对其他部门开展工程前期 项目流程协同工作，配合完成相关工作。 21.重新植理事项清单、权责清单，不断优化审批流程. 对自治区一体化政务 服务平台事项进行精细化梳理，进一步完善事项清单、办事指南、办理状态等 相关信息 全力推讲行政宙批“ 时 网 便民便金” 打造高始便捷宙州 服务。 | 贾文宗 杨 立 孙振江 | 盟交通运输局、水利局 、能源局按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 16 | 深化环境影响 评价制度改革 | 对纳入试点的产业园区内应编制环境影响报告 表的纺织服装、服饰业，木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业，家具制造业，文教、工美 、体育和娱乐用品制造业，塑料制品业，通用 设备制造业，专用设备制造业，仪器仪表制造 业，金属制品、机械和设备维修业等九类建设 项目，以及其他集中搬迁入园的报告表项目 探索开展同类项目环评“打捆”审批，并明确 相应企业的环保责任。 | 22.对符合规划环评与项目环评联动要求的产业园区(片区).按肉愿申请原 则由园区管理机构组织进行申报。组织对产业园区管理机构提交的申报材料进 行初步审核，进一步完善申报材料并汇总上报自治区生杰环境厅。 | 杨 立 | 盟生态环境局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 17 | 深化环境影响 评价制度改革 | 对农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料制 造业，纺织服装、服饰业，制鞋业，印刷业， 通用设备制造业，专用设备制造业，加油、加 气站，汽车、摩托车等修理与维护业，自来水 生产和供应业，天然气锅炉等12类建设项目， 在企业自愿的原则下，探索实施环评与排污许 可“两证审批合一”。 | 23.依据自治区生态环境厅发布的开展规划环评与项目环评联动试点的产业园 区名单，指导相关产业园区按要求开展试点工作。 | 杨 立 | 盟生态环境局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 18 | 推进不动产交 易登记监管制 度改革创新 | 完善二手房转移登记与水电气暖联动过户以及 涉企涉税不动产登记业务“一件事一次办”。 | 24.指导各地住建部门督促水气热企业持续做好二手房转移登记与水气热联动 过户“一件事一次办”,切实提高服务水平。 25.持续代化二手房转移登记与水由气暖联动办理流程 精减材料 方便本业 群企在九理转移登记的国时、在一个蜜口 一 性实成来由何暖讨户由请 证 过精减申请材料。优化窗口设置.持续推进“一件事一次办”、实行“一窗受 理”、一窗缴纳税和登记费。 | 杨 立 孙振江 | 盟自然资源局、住房和 城乡建设局按照职能职 责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |

| 序 号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 推进不动产交 易登记监管制 度改革创新 | 各地区要在部门官网公开区分新建和存量、分 不同类型细化统计的数据信息，匿名公开不动 产登记性别分类统计数据信息 | 26.每半年在自然资源邮门官网公布新建和存量工业、商业、住宅不动产统计 数据和按性别分类的不动产统计数据。 | 杨 立 | 盟自然资源局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 20 | 推进不动产交 易登记监管制 度改革创新 | 建立不动产登记信息可视化查询机制，权利人在身份 认证后可依法查询其名下的不动产自然状态，权利限 制等登记信息，有条件的地区可拓展产权人线上授权 查询服务，提升信息查询便利度。 | 27.将地籍图脱密处理后，嵌入自治区“互联网+不动产登记”平台中的地籍困 可视化查询模块，实现“任何人经身份验证后，通过电子地图依法查询不动产 自然状况、权利限制状况、地籍图等信息”。 28.锡盟中院与盟自然资源局签订《合作备忘录》,实现全盟范围内不动产登 记信息查询。 | 杨 立 张 伟 | 盟自然资源局、中级人 民法院按照职能职责分 别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 21 | 推进不动产交 易登记监管制 度改革创新 | 加强商品房交易监管，鼓励将通过房地产经纪 机构成交的存量房买卖佣金纳入交易资金监管 l 范围。除当事人提出明确要求外，存量房交易 资金也应纳入资金监管。存量房自行成交的， 由当事人选择是否进行交易资金监管 | 29.持续加强新建商品房预焦咨金监管.等会预住务件的房地产开安项曰预位 咨金全部纳入监管。加快推进由房地产经纪机构成交的存量扉亦易咨金监管 引导自行成交的房屋买卖双方选择交易资金监管。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟自然资源局、中国 人民银行锡盟分行等有关部门 | 2025年 |
| 22 | 提升纳税服务 和监管水平 | 多种形式公开税收政策解读、系统操作指南等 内容，做好税务规范性文件清理工作。 | 30运用标签持术选取笤会助笛童受茄围的纳税人语弗人、通过多种渠道塑 纳税人缴费人及时享受税费优离政蕾，通过征纳万动开屋系施操作辅导 帮此 企业完成线上操作：举办纳税人学堂.对税岭融笛解读和操作指座讲行宣传 在锡盟税务微信公众号推送税收政策，对重点纳税人进行实地走访，广泛开展 政策宣传，强化政策送达的时效性、精准性，通过线上+线下多种形式，促进 市场主体知政策、会操作、能享受。建立规范性文件清理工作的长效机制，定 期开展税务规范性文件清理，做好继续执行、失效废止和修改的税务规范性文 件的公告发布，提升税收法规的清晰度和透明度。 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 23 | 提升纳税 服务和监管水 平 | 构建“精准推送、智能交互、办问协同、全程动。 互动”的征纳互动服务模式。 | 31.依托智禁科备建设、构建锡明税务局征纳万动服务运营中心明市集中工件 模式，加大宣传力度，提高人员素质，打造锡盟税务局税费协同热线 “8812366”间办协届.推进服务咨源的伏化整合。程去与其他盟市她区 路区域合作开展可视答疑，实理“一地答疑、多地共享”一期答疑 品共用”。 32.持续优化双语服务举措，组建汉蒙业务骨干双语辅导团队，发挥双语服务 优势，在征纳互动、可视答疑中实现双语服务全覆盖，提升纳税人缴费人满意 度，推动税收营商环境持续优化。 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 24 | 提升纳税 服务和监管水 平 | 优化退税流程，明确各环节办理时限。实行退体流 税全链条监控提醒的闭环管理机制。 | 33压缩退税时限、整合各税(费)种、各类别退税业务办结时限要求，除特 殊情形外，将退税办结时限压缩到10个自然日。合理分配办结时间，除退税整 程不超过10日内以外。将退税全违程时黑会理分配至曼理 审批开具退 还书及销号等环节，分环节进行监控楼醒。完善内控监督，由专人负责，通过 大数据平台及BI平台按日进行风险指标扫描，进一步强化退税业务全流程办结 时限的提示提醒与监督。 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 25 | 提升纳税服务 和监管水平 | 实施“无风险不打扰、有违法要追究、全过程 强智控”的税务执法新模式，坚持审慎包容监 管，开展递进式税收风险应对。 | L34持续深入推进“信用土诚信”纳税，依托《内蒙古自治区“纳税信用联合 激励卡”暂行办法》,联合多部门拓展应用场景，对取得“纳税信用联合激励 卡”的主体实施联会当励的信用服务不断实旅联会奉励相关描达 对豪码 体名单进行动态管理，引导更多市场主体提高信用等级和享受联合激励措施 将信用动态监控管理与分类分级相结合，推动全社会共建共享诚信纳税良好领 围 。 35.通过纳税人信用评价、监控预警、风险应对联动融合的全流程新型监管机 制，对高信用积分纳税人给予充分信任，减少不当打扰：将低信用积分纳税人 列人短站望验警理重点对童 加器监地与管理 低星龄幼甜1平购遵 醒，对中风险纳税人由主管局开展风险核实应对，高风险纳税人移交種查办刑 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 26 | 提升纳税服务 和监管水平 | 持续推动社保经办和缴费业务“一厅联办”. 全面推行“社保缴费不出村”服务。 | 36.加强与社保、医保部门的沟通联系，研定参保缴费业务明细、联合发布业 务办理地占及办理事项照细、推动社保经办和缴盛业泉“二 联 ” 和极上 案大乡镇、建设银行 信用联会料等部门联合 位托社区医保船多站 银行区 点、帮办代办服务站等站点成立缴费辅导点，积极推广手机缴费，推进“社保 缴费不出村”服务。 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |

一

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 提升纳税服务 和监管水平 | 推进新时代“枫桥式”税务所(分局、办税服 务厅)建设，建立涉税费争议联合调解机制， 成立税费争议处理中心、云端争议调解室、 " 公职律师涉税争议咨询调解中心”等，一站 化解群众税费争议和矛盾纠纷。 | 37.建立特色枫桥品牌。充分整合法律人才资源，打造法律问题“一站式”相 决中枢，发挥法治建设“前哨”护航作用，将新时代“枫桥经验”与便民办税 春风行动深度融合，构建“一个中心，辐射全盟”的多方位税收法律服务网络 式38.探索开展“税务+司法”精诚共治新模式，与司法部门共建“税收法治(公 职律师)实训基地”,开启人才共用、部门联动新模式。 | 张 怡 | 盟税务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 28 | 进一步提高对 外开放水平 | 围绕创建自由贸易试验区工程，加快推出一批 基础性改革事项和高水平开放举措。 | 39.配合自治区做好中国(内蒙古)自由贸易试验区申建工作，积极争取将二 连浩特市纳入中国(内蒙古)自由贸易试验区创建范围，推进自贸试验区制度 创新成果复制推广工作。 40.落实《国务院关于设立中蒙二连浩特一扎门乌德经济合作区的批复》 (国 函(2024)40号)精神，围绕基础设施建设、招商引资、对外宣传推介等方面 加快中蒙二连浩特一扎门鸟德经济合作区建设。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 科学技术局、公安局、财政局 、交通运输局、农牧局、市场 监管局、能源局、政数局，国 家金融监督管理总局锡林郭勒 监管分局、中国人民银行锡盟 分行，税务局等有关部门 | 2025年 |
| 29 | 进一步提高对 外开放水平 | 优化自治区国际贸易“单一窗口”功能，加大 推广应用力度。 | 41.持续推广应用国际贸易“单一窗口”平台，保持海关业务“单一窗口”应 用率100%。按照进出口企业需要，积极对“单一窗口”使用完善提出可行性建 议，争取拓展国际贸易“单一窗口”平台功能。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 二连浩特市人民政府、东鸟珠 穆沁旗人民政府，二连海关、 东乌海关 | 2025年 |
| 30 | 进一步提高对 外开放水平 | 优化进出口货物通关模式，支持企业自主选择 进出口申报模式，提升口岸通关时效。 | 42.积极推行“两步申报”、汇总征税、进口矿产品“先放后检”等措施，全 面启用珠恩嘎达布其口岸“四进两出”新货运通道。 43.支持企业按需自主选择“全国通关一体化”"提前申报”"两步申报” “ 两段准入”等多种通关槿式。对讲口原油 矿产品等实施“牛站后检” “位企 业申遣实施品质检验 重量鉴定”:试行进口钢精矿“口岸+目的地”联合盟 管：支持进口煤炭实施检验结果采信；对鲜活易腐农食产品设立属地查验绿色 通道，实旅优先查验：支持仑业选择汇总征税模式：对企业自查发现并向海关 报告已动行货物违反盗关监管规定的行为.盗关概据“主动披霞”制度视情节 予以从轻、减轻或不予行政处罚。 | 贾文宗 | 二连海关、东乌海关 | 盟商务局、二连出入境边防检 查站 | 2024年 |
| 31 | 进一步提高对 外开放水平 | 推进口岸物流单证全流程无纸化，提升口岸基 础设施和查验监管智能化水平。 | 44.积极推行“互联网+海关”线上办理，持续推广应用检验检疫证明电子签发 等无纸化便利化举措。古雄并实成口岸海兰监管作业场所扩建及新增 和极拍 进智能理货 辅助机器人，货物智能识别等技术应用，加快完善二连浩特和珠 恩嘎达布其口岸通道功能，推动二连浩特口岸第二通道建设、珠恩嘎达布其口 岸至物流园区运输道路建设等项目。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 二连浩特市人民政府、东乌珠 穆沁旗人民政府，二连海关、 二连出入境边防检查站、东乌 海关 | 2024年 |
| 32 | 进一步提高对 外开放水平 | 在边境地区培育特色商品商贸中心，做大边民 互市贸易规模。 | 45抽续推动二连造转市扩大边屏百市留易区留易押模 探去扩大蒸地加工 品种类。推动锡林浩特市、东岛珠穗沁旗等地区培育建设售卖特色俄蒙商品的 特色商贸中心。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 二连浩特市人民政府、锡林浩 特市人民政府、东乌珠穆沁旗 人民政府，盟工业和信息化局 | 2025年 |
| 33 | 进一步提高对 外开放水平 | 积极利用国家服务贸易创新发展引导基金，支4 持跨境电商等新业态新模式发展和海外仓建设 | 6.积极对接外贸企业，引导传统外贸企业利用国内外跨境电商平台开展线上 进出口贸易。推动外贸经营主体扩量提质。组织企业参加自治区举办的跨境甲 商培训，支持企业在“一带一路”沿线国家建设海外仓。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 34 | 进一步提高对 外开放水平 | 鼓励和指导面向《区域全面经济伙伴关系协定 》(RCEP)等自由贸易伙伴的贸易促进活动。 | 7.贯彻落实自治区稳外贸、优结构政策.深入外留中小微企业开属包保服 务.及时堂握企业参展需求.积极组织外留今业参加国内 国外大型展会及白 区开展的“案商丝路行”系列海外活动。拓属对RCEP成历国和“一带一路” 沿线国家的外贸业务，帮助更多企业拓展海外市场、增加外贸订单 | 贾文宗 | 盟商务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 35 | 进一步提高对 外开放水平 | 加大重点领域吸引外商投资力度，拓宽利用外 资渠道，提高利用外资质量，积极开展与东部 沿海地区合作，承接外商投资企业梯度转移。 | 48.聚焦我盟7大产业集群和17条重点产业链，借助各类招商平台，积极开展投 盗促进活动、持续扩大利用外咨相模 2024年实际使用外咨同比伸长6%.和极 组织参加面向东部沿海地区的招商引资活动。 | 贾文宗 | 盟商务局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 规范政府采购 | 在“内蒙古自治区政府采购网”开设优化营商 环境专区，发布优化政府采购领城营商环境政 策和资讯。 | 49.在锡林郭勒盟财政局门户网开设优化营商环境专区，发布优化政府采购锁 城营商环境政第和咨福、共设置盈笛问签库、不宗旗发布验弈平 活动中堂里 问题的答疑，帮助采购当事人掌握政策规定。 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 37 | 规范政府采购 | 实现政府采购盟市间远程异地评审，提升政府50 采购项目评审的公正性。 | .严格按昭“异地评审为常态，非异地评审为例外”的原则开暴远程异地评 标，2024年远程异地评标率力争达到90%.在全区达到中等以上水平 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 38 | 规范政府采购 | 开通政府采购云平台金融模块履约保函功能. 具备履约保函替代履约保证金条件，减少供应 商资金占用，进一步减轻供应商参与政府采购 活动的制度性交易性成本。 | 51.依托政府采购云平台金融模块履约保函功能，提供便捷高效的政府采购金 融服务.引导有缴纳屋约保证会露求的中标成成交低应商估用由子届幼保函 代履约保证金。有始缓螺供应商咨金固转压力、确保中小今业华盐路时足额吉 付。2024年内力争达到有缴纳履约保证金需求项目的80%。 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 39 | 规范政府采购 | 实现政府采购和公共资源交易领域CA互认，降 低同时参与政府采购和公共资源招标投标供应 商的制度性交易成本，提高供应商满意度 | 52.实现政府采购和公共资源交易领域CA互认，降低同时参与政府采购和公共 资源招标投标供应商的制度性交易成本，提高供应商满意度。 | 张 怡 | 盟财政局，盟公共资源 交易中心 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 40 | 规范政府采购 | 对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预 付款比例提高到30%以上。 | 53.除特殊情况外。采购人签订采购会届时.对中小本业会属丽廿数妙倒不伤 于合同金额的40%。2024年内力争中小企业预付款占合同金额达到70%;中小 企业支付预付款合同占中小企业合同比例达到80% 54开属政府采购领城专项治理工作_*要对采购人 供应商 渠购代理机村 、采购专家、国家公职人员各类违法违规行为进行检查。 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 41 | 规范招标投标 | 深化公共资源交易平台整合共享，着力打造公 共资源交易“全区一张网”。推动适合市场化源 方式配置的公共资源进入统一平台交易，逐步 实现全区公共资源交易数据“一网共享”、交 易“一网通办”、服务“一网集成”、监管“ 一网协同”、平台“一网统管” | 55.位耗自治区工程建设“全区一体业”亦易系统我明试点生行牛试代垫 2024年庭前推动补玄舞地 矿业权交易 能源基础设施工程等项目进入公共盗 交易平台交易。逐步实现全盟公共资源交易数据“一网共享”、交易“一网 通办” 服多“一网集成” 监等“一国热回" 卫台“一 结等 56.深入开展公共资源交易领域突出间题专项整治行动，按照自治区统一部 署，对2023年1月1日—2024年6月30日全盟范围内依法必须招标工程建设项目 政府采购项目.自然咨源交易 国有产权交易项日、全面进行自杏抽杳 查，深入开展集中整治整改，进一步规范公共资源交易管理。 | 张 怡 | 盟公共资源交易中心， 盟专项整治办公室 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 财政局、住房和城乡建设局、 自然资源局、公共资源交易中 心等有关部门 | 2024年 |
| 42 | 规范招标投标 | 以自治区公共资源交易主体信息库为基础，加快推进 公共资源交易“一地注册、全区通用”。 | 57.依托自治区工程建设“全区一体化”交易系统、实成锡林郭勘盟公共咨 交易平台交易主体库与自治区交易主体库系统的数据对接及主体信息共享，实 现公共资源交易“一地注册、全区通用” | 张 怡 | 盟公共资源交易中心 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 43 | 规范招标投标 | 加大招标投标信息公开力度，推进全流程各环 节实现交易进度和流程数字化管理。 | 58.按照《内蒙古自治区公共资源交易领城基层政务公开标准目录》要求，对 招标投标领城12项交易项目做到信息公开。我盟公共资源交易系统暂无在线合 同订立、厘行及变更功能，待自治区工程建设“全区一体化”交易系统部署后 实现此功能。作为自治区列为自治区工程建设“全区一体化”交易系统试点 市、积极开屏配套设施调研准备等前期工作器邮显应用后士现全流程各环 交易进度和流程数字化管理。 | 张 怡 | 盟公共资源交易中心 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 44 | 规范招标投标 | 鼓励减免政府投资项目投标保证金和实行差异 化缴纳投标保证金，鼓励使用电子保函，降低 电子保函费用，提高保函使用便利度 | 59.积极推广保函替代保证金政策，进一步鼓励招标人实施减免投标保证金及 姜异化收盥投标保证金.协商担保机柏血由力垒保函热建路俱至n 20% 退 保函使用比倒.2024年肉实现保函使黑率达到96以上 并热商担保机地进 步优化保函办理流程和时限，实现电子保函全程“秒办”,进一步提高保函使 用便利度。 | 张 怡 | 盟公共资源交易中心 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 45 | 提升政务服务 水平 | 完成全区所有行政许可事项全要素标准化，建60 立统一规范。 | 按照自治区要求，动杰调整行政许可事项清单，完成全盟所有行政许可事 项全要素标准化，建立统一规范。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 46 | 提升政务服务 水平 | 迭代升级政务服务平台，深化政务服务“一网 通办”改革，推动“高效办成一件事”13个服件 务套餐全面落地。 | 61按昭自治区结笼部薯.位都这更建立的人区致泉服泉平台 让领步杰124 一件事涉及的87个单办事项.加强业务接训指导和推广应厢推动“高抛办成 事”落地见效。 62推动“宅基地审批”“设施农用地审批”“创业”等本地特色"高效办成 一件事”落地见效。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委、教育 局、人社局、住建局、交通运 输局、卫健委、市场监管局、 残联等有关部门 | 2024年 |

—

| 序 号 | 重点任务 | 自 治 区 具 体 任 务 | 锡 林 郭 勒 盟 落 实 举 措 | 责任领导 | 锡 林 郭 勒 盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡 林 郭 勒 盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 提升政务服务 水平 | 建立健全各级政务服务中心公安服务综合窗 口，将除涉密和有特殊审批规定外的治安、户 政、交管等公安政务服务事项进驻公安综合窗 口，做到“前台综合收件、后台分类审批、统 一窗口出件”,实现“一蜜通办” | 63.建立健金盟旗两级政务服务中心公安服务综合窗口.推动除涉密和有特殊 审批规定外的治安 户政 亦等笨八安助名媒息事巧进驻八实综合蜜口 世 “前台综合收件、后台分类审批、统一窗口出件”,实现“一窗通办”,年内 综合窗口占公安窗口比例达到70%。 | 曹文清 | 盟公安局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟政务服务与数据管 理局 | 2024年，持续推 进 |
| 48 | 提升政务服务 水平 | 对风险可控、纠错成本低且能够通过事中事后 监管有效防范风险的政务服务事项，推行“告 知承诺+容缺办理”审批服务模式。 | 64.全面梳理各地区各部门对风险可按 纠错成本低目通过事中事后监管能 有效防范风险的政务服务事项，形成“告知承诺”“容缺办理”清单，进行动 态谨整。并在政备服务网上公布、椰握政客服务事项实始难度. 风险可拉程度 ,服务对象信用状况等，采取申请材料后补或免交，实质审查后置或豁免等方 式，推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 49 | 提升政务服务 水平 | 完善政务服务电子监察系统，对政务服务效率65 进行网上监督。 | .承接应用自治区政务服务电子监察系统，对我盟政务服务事项办理时限进 行监察，及时督促相关部门按时办结，做好政务服务效率监管工作。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 50 | 提升政务服务 水平 | 加强对政务服务一线工作人员的定期培训和业 务考核，对工作人易的工作职责及政务服务事 项办理流程、所需材料、办结时限等实行清单 管理并向社会公开。 | 66.制订印发《关于开展政务服务中心综合窗口工作人员2024年业务培训及考 核工作的通知》,按月和季度进行培训和考核。各级政务服务中心每月至少开 展1次业务培训、每季唐开展1次业务考核。提高窗口工作人员业务水平和服务 姊力。要在各级政务顺务大斤肉公开亭酮工作人品的T作胆责 通讨助炙服名 网动态更新并向杜会公布办事指南中的办理流程、所需材料及办结时限。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 51 | 提升政务服务 水平 | 完善涉企服务事项满意度评价内容，定期公开 评价结果，把“好差评”结果与各部门、个人 年度考核相结合，推动各地区、各有关部门一 线工作人员严格履职尽责、提升服务质效。 | 67.位托各级致务服务大厅念业服多专区、实盖端态服名事项滋音座课给 容，建立好差评服务机制，以事后评价的方式对企业好差评、满意度进行全方 位考核、临者核结果国各地区致客服岛工作者核 今业服奥去熙个人者核挂丝 曹 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 52 | 提升政务服务 水平 | 推进全区行政许可、行政处罚结果“双公示” 工作全覆盖，并将“双公示”全面拓展至“十 公示”。 | 68.按照自治区统筹部署，将“双公示”拓展至“十公示”,全面归集行政许 可 行政处票 行独强制 行政确让 行盈些边 行融奖励 行敌监督始查 行政征收、行政给付、行政补偿等信息，在信用中国“内蒙古锡林郭勒”网站 上公开公示，动态更新公示信息。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟政务服务与数据管 理局 | 2024年，持续推 进 |
| 53 | 提升政务服务 水平 | 提高政策公开精准度，对便民惠企政策公开情 况进行专项检查。 | 69.对各地区政府网站“重企政笛”“致笛问签库”“政笛解读”等专栏公开 事态助笛和螺读情况讲行松香 想促忽地区久部门及时 准确更新 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 54 | 推动“蒙速办 ”政务服务品 牌再升级 | 全面推进政务服务线上线下融合发属，推进关 联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项全 区办、政策服务免申办。 | 70.关联事项集成办。按照自治区“高效办成一件事”工作要求，持续巩里自 治区推行的115个“一件事一次办”改革成始主要围修办件数量、系统支撑 数据共享需求及存在问题等进行排查摸底、分析评估，制定优化提升方案，并 依托全盟统一的“一件事一次办”平台从所需材料、办理时限、审批流程等方 面进一步规范标准。 宽缺事项承诺办、对民险可控 纠错成太低目通过事中事后监管能够有如脑 风险的政务服务事项进行全面梳理，形成“告知承诺”“容缺办理”清单并在 政务服务网上公布。根据政务服务事项实旅难度、风险可控程度、服务对象信 图找况笔 采田由诸社料后补或会亦 实质宙杰后置或就杂笨玄式 签订些 承诺书。明确办理条件。约定责任义客.推行“告知蚤诺4容数办理”宙 最 务模式。异地事项全区办。承接落实自治区新增线下“全区通办”150项政务 服务事项，印发《锡林郭勒盟政务服务与数据管理局关于做好线下”全区通办 "工作的通知》.按上级空件要求和盟长调度仟各制家工作任多时间去. 验 服务鱼申办。制定《锡林虹勤照重合政笛“会由即室”工作实站方案》推讲 策落实，搭建1套集政策条件库、企业画像库、政策匹配库等基础模块于一体 的丝会服务平台。发布“负由四享”致篮清单和办事指庙、强化数棍归集共 和大数据分析支撑。在人社、医保、民政、科技 交通笔领域实现“鱼由请 零跑腿、快兑现”,大力推广企业和个人电子印章、电子签名、电子材料等应 用。为推行“免申即享”政策做好支撑。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 推动“蒙速办 ”政务服务品 牌再升级 | 坚持政务数据赋能，拓展网上办事广度与深 度，最大限度拓宽服务渠道、提升服务能力。 | 71充分运用数据共享交换平台。自治区电子证照库、“政务服务网”、“素 速办”移动端、“蒙速办 ·锡心办”小程序、12345便民服务热线等平台，最 大限度拓宽服务渠道，坚持数据赋能、数据治理，深化网上办事深度，大力推 行无感续证、未诉先办、容缺事项承诺办、政策服务免申办等改革举措，提升 服务能力。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 56 | 推动“蒙速办 ”政务服务品 牌再升级 | 完善“综合一窗”系统功能，提升支撑线下服 务受理能力。 | 72.积极推动全区“综合一窗”受理系统在盟、旗、苏木乡镇三级政务服务场 所全覆盖，提升各级大厅的线下服务受理能力。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 57 | 推动“蒙速办 ”政务服务品 牌再升级 | 推进“蒙速办”优化迭代，规范各级各类移动 政务服务应用接入。加强“蒙速办”移动端建 设运营，推动各类政务服务事项、特色应用及. 主题服务专栏“应接尽接、应上尽上”,提升接，深入调研基层帮 服务办事体验。 | 73.依托全区“蒙速办”移动端，规范我盟接入“蒙速办”的806个政务服务应 用，推动更多政务服务事项、特色应用及主题服务专栏“应接尽接、应上尽上 ”,力争掌上可办率达到65%以上。 74.推动“蒙速办 ·锡心办”小程序与12345热线平台、“蒙速办”移动端对 办 代 办 需 求 。 上 线 “ 视 频 办 ” 功 能 。 全 面 打 造 “ 蒙 速 办 · 锡心办”政务服务品牌。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 58 | 推动“蒙速办 ”政务服务品 牌再升级 | 推动更多高频事项网上办、掌上办、 一次办， 实现从网上可办向好办易办转变，打造“蒙速 办”政务服务品牌。 | 75.从企业和群众视角出发，完善“找茬体验”机制，持续开展“我陪群众走 流程”“政务服务体验员”等工作，不断优化网办流程，实现从网上可办向好 办易办转变，实际网办率达到75%以上。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 59 | 加强数据共享 应用 | 制定出台《内蒙古自治区公共数据管理办法 》,明确各级行政机关和公共企事业单位数据 采集、汇聚、共享、开放、管理等要求，加快 一体化政务大数据体系建设，促进公共数据汇 聚融合、共享开放和开发利用。 | 76.贯彻落实《内蒙古自治区公共数据管理办法》,加快我盟一体化政务大数 据体系建设，梳理2024年公共数据开放清单，有序推进政务数据开放，促进公 共数据汇聚融合、共享开放和开发利用。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 60 | 加强数据共享 应用 | 持续提升电子政务云、网的支撑保障能力，完 善自治区、盟市两级大数据平台建设，初步形 成以“一云一网一平台”为核心的自治区政务 数字化基础支撑体系。 | 77.按照自治区统一规划，做好各相关部门非涉密政务专网向电子政务外网的 整合迁移。 78.在安全可控的前提下，构建政务外网无线专网，试点电子政务外网5G接 入.实现移动终端双制式安全、快速、便捷接入电子政务外网，有力解决有线 政务外网覆盖面不足、成本高、线路施工耗时长等痛点问题，推动访问政务外 网各类高频办理业务更加方便流畅。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 61 | 加强数据共享 应用 | 以“高效办成一件事”“全区通办”等业务应用需求 为导向，梳理数据共享“三清单”,对照数据需求清 单，逐项明确数据所属部门、所在系统、共享方式以 及共享频率，完善数据资源目录，持续打通数据壁 垒，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务 按需共享共用。 | 79.以“高效办成一件事” 诚信工程建设等业务应用需求为导向.核理断拒 共享“三清单”.对照数摆鉴求清单.逐项明确数握所屋邮门与所车系统 确数据共享方式共享频率，完善数据资源目录，持续打通数据壁垒，实现跨层 级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务按需共享共用。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 62 | 加强数据共享 应用 | 督促电子证照行业主管部门完成存量证照标准化改 造，全面支撑电子化应用和全国互通互认。 | LR⁰位托全区统一电子证照系统，按照国家电子证照工程标准，组织各地各辛 门完成存量电子证照标准化改造，力争我盟20类电子证照全区互通互认，进一 步推进电子证照的汇聚进程。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 63 | 推进企业和群 众诉求“一线 应答 ” | 依托12345政务服务便民热线，整合畅通投诉举 报渠道，加强12345政务服务便民热线与96888 民营企业服务热线。违约拖欠中小企业账款 据 记(投诉)平台、“蒙企通”平台等渠道的互 联互通和数据共享，受理营商环境建设相关咨 询、投诉、求助、建议。 | 81.自治区统筹推动12345政务服务便民热线与96888民营企业服务热线、违约 拖欠中小企业账款登记(投诉)平台、“蒙企通”平台等渠道的互联互通和数 共享。按自治区要求。做好受理营商环境建设相关咨询、投诉、求助、建议 等诉求工作。 82.探素在供热、欠薪、雪阻等高频领域推动12345政务服务便民热线由"接诉 即办”转向“未诉先办”。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 工业和信息化局、工商联等有 关部门 | 2024年 |
| 64 | 推进企业和群 众诉求“一线 应答 ” | 提升全区12345政务服务便民热线企业专席服务 质效，高效联动“蒙速办 ·帮您办”窗口，为 经营主体提供全流程帮办代办服务。 | 83.建立12345政务服务便民热线企业专席与盟、旗两级政务服务中心“蒙速办 ·帮您办”窗口联动机制，为经营主体提供全流程帮办代办服务。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工业和信息化局等 有关部门 | 2024年 |

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 推进企业和群 众诉求“一线 应答 ” | 在优惠政策制定、实施、监督、评价等方面，畅通 i2345政务服务便民热线政策建议渠道，广泛征集经营 主体意见建议，全面、客观评价优惠政策落实成效， 推动政策服务更好满足企业需求。 | 84.依托12345热线企业专席，主动与“蒙速办 ·帮您办”建立联系，对政务服 务高频事项的办件，主动与企业取得联系，围绕优惠政策制定、实施、监督、 评价等方面进行回访，征集企业对政策落实过程中的满意度，全面、客观评价 优惠政策落实成效，推动政策服务更好满足企业需求。 | 张 怡 | 盟政务服务与数据管理 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工业和信息化局等 有关部门 | 2024年 |
| (二)强化成本控制，优化要素保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 优化市政公用 基础设施保障 | 聚焦“温暖工程”,一体推进城市燃气、供热 等四类管网更新改造。 | 85.聚焦城镇供热温暖工程，统筹协调一体推进城市燃气、供热等四类管网更 新改造。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),供排水、供热、燃气 企业等有关部门 | 2024年 |
| 67 | 优化市政公用 基础设施保障 | 完善政企协同办电工作机制，推动居民用户“ 刷脸办电”和企业用户“一证办电”常态化、 制度化、规范化。 | 86.对标国内北京市、区内呼和浩特市先进经验，积极推进居民用户“刷脸办 电”。借鉴呼和浩特市试点经验，持续推动居民用户“刷脸办电”;持续优化 证照调取渠道，推动电子不动产权证、营业执照在“蒙速办”APP上实现全量 调取。 87.推出充电桩统一安装“一小区一证明”.实现居民充电桩快捷报装：对因 历史遗留问题导致无法提供用电地址物权证明客户，由属地乡镇及以上相关政 府部门出具用电地址物权证明，有效解决因历史原因导致无产权、未确权地区 的公共服务报装难题。 88.新建居民小区(含续建)配套机动车停车位时，100%建设新能源汽车充电 基础设施或预留建设安装条件，与主体建筑同步设计、施工、验收；改造老旧 城镇小区时，对具备条件的小区增加停车位、建设充电桩，对本年度71个老旧 城镇小区改造项目已安排配套建设25台充电基础设施。 | 杨 立 孙振江 | 盟能源局、锡林郭勒供 电公司、住房和城乡建 设局、自然资源局按照 职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟市场监督管理局、 政务服务与数据管理局等有关 部门 | 2024年 |
| 68 | 优化市政公用 基础设施保障 | 推行水电气热网等市政接入工程涉及的行政审89.指导 批、报装业务在线并联办理。对符合条件的市 政接入工程实行告知承诺制。 | 各虚县市(区)优化水气热公用事业服务报装渣程、实行水由气暖风 等市政接入工程涉及的行政审批、报装业务并联办理。对符合告知承诺条件的 市政接入工程实行告知承诺制办理，进一步提高服务质效。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管委 会),盟自然资源局、公安局、能 源局、通信建设管理办公室、供水 、供热、燃气企业、锡林郭勒供电 公司等有关部门 | 2024年 |
| 69 | 优化市政公用 基础设施保障 | 逐步归集城市水电气热网等公用设施基础信息 数据，提升风险监测、预警和防范能力。 | I90.督促明市所在地锡杜选特市持续推讲地下管网位血评仕普杳 加强*气执 等地下管网信息归集建档等工作，提高城市建设管理和监测预警能力。 | 孙振江 | 盟住房和城乡建设局 | 各旗县市(区)人民政府(管委 会),能源局、盟通信建设管理办 公室、锡林郭勒供电公司，供水、 供热、燃气企业等有关部门 | 2025年 |
| 70 | 优化市政公用 基础设施保障 | 加强对水电气热网等市政公用服务价格的监 管，依法查处价格违法违规行为。 | 91.深入贯彻《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供 水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函(2020) 129号)精神，落实自治区2024年温暖工程，组织开展供暖行业乱收费行为专项 检查，依法查处一批典型案件。组织开展电力、油气、供水等自然垄断环节及 相关竞争性环节收费监督检查。 92.指导各地住建部门督促水气热企业通过网站、营业厅等宣传渠道做好服务 收费公开工作，提高服务水平。 | 纪桂莉 孙振江 | 盟住房和城乡建设局、 市场监督管理局按照职 能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),锡林郭勒供电公司， 供水、供热、燃气企业等有关 部门 | 2025年 |
| 71 | 提升融资服务 和监管水平 | 完善融资性担保机构考核评价机制，引导政府93 性融资担保、再担保机构拓展业务覆盖面，降 低担保费率，完善风险补偿和分担机制。 | 提升融盗服务和监管水平.落实自治区融咨性担保机构考核评价机制。明 确政府性融资担保公司业务规模考核目标，引导政府性融资担保拓展业务覆盖 面，鼓励机构结合业务经营情况降低担保费率至国家要求的1%以下。 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 72 | 提升融资服务 和监管水平 | 建立健全金融消费纠纷多元化解机制建设，维 护金融消费者合法权益。 | 94,运行“全国法院调解系统”,加强与当地人民法院沟通协调，指导辖内调 解组织加强账号管理，做好各类案件在线调解。积极推进金融纠纷投诉前调解 机制，将未诉至法院的纠纷化解同诉调对接、诉前调解等工作区分开，强化与 有关单位的工作对接，充分发挥行业专业调解的作用，形成源头解纷工作合力 | 张棉 | 国家金融监督管理总局 锡林郭勒监管分局、盟 中级人民法院按照职能 职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 财政局、中国人民银行锡盟分 行等有关部门 | 2024年 |
| 73 | 提升融资服务 和监管水平 | 实施“蒙信贷”模式，自上而下加强金融信用 信息基础设施建设，推动金融数据与政务数据 实现互联互通，支持信用贷款扩面提质。 | 95.积极宣传“个体蒙信贷”金融服务相应普惠政策，帮助个体工商户和小微 企业主信用换金，解决融资难题。 | 张 怡 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管委 会),盟财政局、国家金融监督管 理总局锡林郭勒监管分局、中国人 民银行锡盟分行等有关部门 | 2024年，持续推 进 |

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 提升融资服务 和监管水平 | 推动“银税互动”和更多金融机构实现线上数 据直连，提高信息共享效率。 | 96.引导辖内分支银行机构积极运行银税互动平台，及时获取上级行推送企业 白名单，主动对接名单内企业，推广线上“银税互动”信贷产品，加大信贷投 放力度，进一步促进企业纳税信用转化为“融资成本”。 | 张 怡 | 国家金融监督管理总局 锡林郭勒监管分局、盟 税务局、中国人民银行 锡盟分行按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟财政局等有关部门 | 2025年 |
| 75 | 提升融资服务 和监管水平 | 充分发挥动产融资统一登记公示系统等金 础设施作用，发展产业链、供应链金融。 | 97.2024年末，我盟要达到金融机构应用动产融资统一登记公示系统完成登记 融基¦笔数同比增长25%左右，查询笔数同比增长30%左右，年底查询和登记累计数均 达到2500笔以上的目标；年内要通过中征应收账款融资服务平台达成融资40亿 元左右，在全区排名要高于上年度全区第六名水平。 | 张 怡 | 中国人民银行锡盟分行 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟市场监管局、财政 局，国家金融监督管理总局锡 林郭勒监管分局等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 76 | 提升融资服务 和监管水平 | 强力推进普惠型小微企业贷款投放工作，健全 完善服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制 。 | 98.鼓励辖区法人金融机构完善服务小微企业“敢贷愿贷能贷会贷长效机制 ”,力争年末法人机构该机制全覆盖。不断优化信贷产品审批，大力推广循环 授信业务，开辟续贷再融资绿色通道，全方位加大对普惠小微企业信贷支持力 度，年末普惠小微贷款增速要增长12%左右。 | 张 怡 | 中国人民银行锡盟分行 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟财政局、国家金融 监督管理总局锡林郭勒监管分 局等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 77 | 提升融资服务 和监管水平 | 积极搭建民间投资与金融机构沟通对接平台， 引导金融机构加大对民间投资项目的支持力度 。 | 99.通过落实民营企业沟通交流机制，建立民间投资项目库，鼓励金融机构加 大对民间投资项目的金融支持。力争到2024年末，民间投资项目贷款增速不低 于各项贷款平均增速。 | 张 怡 | 盟财政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 国家金融监督管理总局锡林郭 勒监管分局、中国人民银行锡 盟分行等有关部门 | 2024年 |
| 78 | 强化就业和人 才服务保障 | 强化各地区调解组织架构及人员队伍建设，提 升劳动争议调解工作规范化、专业化水平。 | 100.强化就业和人才服务保障，进一步加强劳动争议调解规范化建设，年内建 立至少1家多元劳动人事争议调解中心或仲裁院调解中心，建立1家新就业形态 调解组织，指导至少10家民营企业试点建立劳动争议调解组织。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 79 | 强化就业和人 才服务保障 | 加大“社银一体化”服务网点建设力度，推动 人社服务向下延伸、向群众身边延展，推进人 社服务“提速办”“就近办”“打包办”。 | 101.投入使用全盟151个“人社 ·银行一体化服务网点”,将灵活就业和城乡 居民参保登记、领取社会保险待遇人员资格认证、失业保险金申领等35项业务 受理及社保政策宣传延伸到银行网点受理办理，让广大群众在家门口享受优质 便捷的人社服务。扎实推进企业员工录用、企业职工退休、灵活就业、社会保 障卡四个“一件事一次办”,优化办事指南，形成统一受理、联动办理业务模 式。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年，持续推 进 |
| 80 | 强化就业和人 才服务保障 | 推进综合柜员制，实现养老、工伤、失业、社 保卡等社保类业务“一窗通办”。推动失业保 险稳岗及更多优惠政策“免申即享”。 | 102.依托内蒙古人社综合办理平台受理模块，大力推行“一窗受理”,实现社 保、就业业务无差别受理、“受审分离”,保证各项业务“一窗通办”,持续 推动社保经办和缴费业务“一厅联办”,推动人社服务提质增效。对符合条件 的企业通过“免申即享”方式发放稳岗返还资金。 | 张 怡 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局、税务局按照职能职 责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 81 | 强化就业和人 才服务保障 | 实施新就业形态劳动者权益维护专项行动，以 货运、网约车、网约配送等行业的头部平台企 业为重点，推动平台企业与工会、劳动者建立 协商协调机制。 | 103.按照锡林郭勒盟工会印发的《关于推进新就业形态劳动者权益协商协调机 制建设工作的通知》要求，推动货运、快递、外卖配送、网约车等行业和互联 网企业开展协商，签订集体合同和工资专项集体合同。持续深入全盟15家平台 企业开展企业劳动用工“法律体检”活动，重点关注平台企业劳动者、新就业 形态劳动者、农牧民工等群体的合法权益。 | 孙慧文 | 盟工会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| 82 | 强化就业和人 才服务保障 | 推进灵活就业人员参保登记、缴费在移动端联 合办理，提升灵活就业人员参保缴费便利度。 | 104.全盟151个“人社 ·银行一体化服务网点”,可受理灵活就业参保登记， 通过“手机微信税务缴费小程”实现自助缴费，让广大群众在家门口享受伪 质便捷的人社服务。通过蒙速办“高效办成一件事”,实理灵活就业参保缴费 等一系列事项可通过网上“一键办理”。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 83 | 强化就业和人 才服务保障 | 加快智慧劳动保障监察信息平台建设，充 挥对工资拖欠行为的监控预警功能。 | 05.依托“全国欠薪线索核处管理系统”,对各地区欠薪线索办理情况进行周 调度，在重要时间节点实行日调度，对欠薪投诉量大的重点行业企业，分析研 分发判风险隐患，及早开展隐患排查化解，确保每条反映的欠薪线索及时妥善处置 。结合“农牧民工工许支付监控预警平台”对工资发放、劳动用工管理、 工资 保证金缴存等情况进行动态监管，对风险预警项目及时“线上”督办和“线下 ”核查。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |

一  4  0

I

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 强化就业和人 才服务保障 | 完善人才引进与现有人才留用机制。绘制重点 产业人才图谱，靶向引聚一批“高精尖缺”战 略顶尖人才、科技领军人才和创新创业团队。 围绕产业紧缺人才，深化职称评审改革。 | 106.围绕我盟重点产业、重点领域，完成已征集的引进60名人才计划，为我盟 引进一批高层次和急需紧缺人才。印发《2024年全盟职称评审工作的通知》, 持续实施向高层次引进人才、急需紧缺人才、非公有制领域人才职称倾斜政 策，提高行业专业技术人员素质能力。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 85 | 强化就业和人 才服务保障 | 探索扩大企业年金覆盖面。 | 107.积极推动国有企业建立企业年金计划，深入符合建立企业年金计划条件的 民营企业、社会团体、基金会、民办非企业单位、有雇工的个体工商户、园区 等地，宣传企业年金政策，鼓励其建立企业年金，进一步加大企业年金全覆盖 范围，加强企业年金备案审查工作。 | 贾文宗 | 盟人力资源与社会保障 局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2025年 |
| (三)强化权益维护，完善法治监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 推动优化营商 环境立法 | 推动修订《内蒙古自治区人民代表大会常务委 员会关于进一步优化营商环境的决定》。 | 108.贯彻落实国家、自治区营商环境相关领域法律法规，结合我盟实际，把各 地区各部门在优化营商环境方面大量行之有效的经验举措上升到制度规范。推 动落实营商环境相关领域的法律制度，提升各领域营商环境的法治化、规范化 、制度化水平，为优化营商环境提供更加有力的法治保障。 | 张 怡 曹文清 纪桂莉 练 哲 | 盟人大工委办公室、司 法局、市场监督管理局 、政务服务与数据管理 局按照职能职责分别负 责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年，持续推 进 |
| 87 | 推动优化营商 环境立法 | 推动营商环境相关领域的立法精细化，推进政 务服务、监管执法、府院联动、公共法律服务 等重点领域立法，提升各领域营商环境的法治 化、规范化、制度化水平，为优化营商环境提 供更加有力的法治保障。 | 109.配合推动落实营商环境相关领域的法律制度，提升各领域营商环境的法治 化、规范化、制度化水平，为优化营商环境提供更加有力的法治保障。 | 张 怡 曹文清 纪桂莉 张 伟 | 盟司法局、市场监督管 理局、政务服务与数据 管理局、中级人民法院 按照职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟人大工委办公室等 有关部门 | 2025年，持续推 进 |
| 88 | 开展诚信工程 建设 | 全面提升政务诚信、商务诚信、社会诚信、司 法公信水平。 | 10.制定《锡林郭勒盟诚信建设工程实施方案》,发挥诚信建设专班职能，全 力推动各项任务落实。 | 曹文清 | 盟委依法治盟办 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 政务服务与数据管理局等有关 部门 | 2024年，持续推 进 |
| 89 | 开展诚信工程 建设 | 建立政务诚信信息管理平台，做好政府失信行 为的信息归集、甄别研判、数据分析、办结销 号等工作。 | 111.按照《内蒙古自治区关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的 实施方案》要求，依托“信用中国(内蒙古锡林郭勒)”网站，设置政务失信 投诉专栏，受理政务失信投诉举报线索，做好相关线索的信息归集、甄别研判 、数据分析、任务派发、督促督办、延时提醒、办结销号等工作。归集盟内各 类投诉举报渠道受理的投诉信息，实时上报自治区发展改革委。同时，做好政 府违约失信投诉线索转交工作，会同被投诉主体的上级部门或主管部门开展核 实认定工作，并按时反馈核实认定结果。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟政务服务与数据管 理局等有关部门 | 2024年 |
| 90 | 开展诚信工程 建设 | 开展政务失信行为大排查、大起底，推动整改 落实。 | 112.落实《锡林郭勒盟诚信建设领域突出问题专项整治行动实施方案》,重点 整治政府部门不兑现承诺、新官不理旧账、轻诺寡信、宰商骗商、违约毁约、 拖欠民营企业账款等政府失信行为，进一步建立健全政府部门诚信履约监管长 效机制。 | 曹文清 | 盟委依法治盟办 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 91 | 开展诚信工程 建设 | 实行政府失信行为报告制度，制定完善失信责 任追究具体办法。 | 113.待自治区《内蒙古自治区公职人员政务失信行为清单和认定标准》《内蒙 古自治区行政机关、事业单位政务失信行为清单和认定标准》出台后，我盟积 极落实。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 92 | 开展诚信工程 建设 | 开展地区政务诚信状况评价，推动评价结果在 改革试点、项目投资、社会管理等政策领域和 绩效考核中的应用。 | 114.按照《内蒙古自治区盟市政务诚信建设指标(2024年版)》(内发改财金 字(2024)593号)要求，继续开展盟直单位政务诚信季度监测工作。拟聘请 第三方服务机构开展旗县市(区)政务诚信季度监测工作。待自治区研究明确 评价结果在改革试点、项目投资、社会管理等政策领域和绩效考核中的应用 后，我盟积极落实。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟政务服务与数据管 理局等有关部门 | 2024年，持续推 进 |

—

出

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 开展诚信工程 建设 | 建立重点人员个人诚信记录，加强失信主体、 失信行为惩戒。 | 115.全面归集公务员、企业法定代表人及相关责任人、律师、教师、医师、执 业药师、评估师、税务师、注册消防工程师、会计审计人员、房地产中介从业 人员、认证人员、金融从业人员、导游等重点人群个人信用记录，建立信用档 案，探索应用场景。 116.对个人发生严重失信行为的，严格依法依规实施限制出境、购买不动产、 乘坐飞机，乘坐高等级列车和席次、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消 费行为等惩戒措施。 | 张张 伟 | 盟发展改革委员会、中 级人民法院按照职能职 责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、文体旅游 广电局、市场监督管理局，国 家金融监督管理总局锡林郭勒 监管分局等有关部门 | 2024年 |
| 94 | 开展诚信工程 建设 | 开展教育和人事人才、科研、民政、劳动保障 、社保、文化和旅游、医药卫生、招标投标、 生态环境等重点领域失信突出问题集中整治。 | 117.落实《锡林郭勒盟诚信建设领域突出问题专项整治行动实施方案》,针对 教育和人事人才、科研、民政、劳动保障、社保、文化和旅游、医药卫生、招 标投标、生态环境等重点领域失信突出问题，进行摸排整治。 | 曹文清 | 盟委依法治盟办 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟教育局、科学技术 局、民政局、人力资源与社会 保障局、生态环境局、文体旅 游广电局、卫生健康委员会、 市场监督管理局、公共资源交 易中心等有关部门 | 2024年 |
| 95 | 开展诚信工程 建设 | 开展超权限、超范围、超数额、超时限查封、 扣押、冻结问题专项检查。 | 118.制定司法公信领域专项工作中期评估方案，制定三项具体评估赋分指标， 进一步压实责任。 119.印发《锡林郭勒盟中级人民法院关于开展全盟法院执行工作规范化检查活 动的实施方案》,开展全盟法院执行专项检查。印发《关于全盟法院开展超权 限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结问题专项检查工作的通知》, 制定全盟专项检查方案，推进全面自查。 | 赵 辉 张 伟 | 盟委政法委、中级人民 法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局， 自治区人民检察院锡盟分院等 有关部门 | 2024年 |
| 96 | 推进信用监管 常态化 | 建立联合防范惩治虚假诉讼工作机制，开展深 化虚假诉讼监督专项活动。 | 20.按照自治区人民检察院印发的《民事虚假诉讼监督工作指引(试行)》的 要求，发挥民事检察监督职能，在全盟范围内精准防范和打击民事虚假诉讼。 | 曹子刚 | 自治区人民检察院锡盟 分院 | 各旗县市(区)人民政府(管委 会),盟公安局、司法局、中级人 民法院等有关部门 | 2024年 |
| 97 | 推进信用监管 常态化 | 健全完善全区法人主体信用信息库，建立信用 档案。 | 121.依托盟公共信用信息平台，全面归集法人主体各类信用信息，建立信用档 案。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟市场监督管理局、 政务服务与数据管理局等有关 | 2024年 |
| 98 | 推进信用监管 常态化 | 依据权责清单，在重点行业领域建立完善信用 评价制度。 | 122.依据权责清单，归集信用信息，建立完善科研、知识产权、质量品牌、安 全生产、流通、工程建设、水利、交通运输、文旅、财税管理、商圈商户、金 融、进出口贸易、物业、家政服务、人力资源市场、供用电服务等17个重点行 业领域信用评价制度，依据信用评价结果，实施分级分类监管。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 99 | 推进信用监管 常态化 | 建立“全生命周期”新型信用监管机制，推动 “双随机、 一公开”监管和信用监管深度融 合，实行差异化监管措施。 | 123.对经营主体实施事前信用核查和信用承诺、事中信用评价和分级分类、事 后信用奖惩和信用修复“全生命周期”监管。 124.建立信用“全生命周期”监管机制，推动“双随机、一公开”监管和信用 监管深度融合，在协同监管平台双随机模块建立信用分级分类监管对象子库开 展分级分类抽查。 | 张 怡 纪桂莉 | 盟发展改革委员会、市 场监督管理局按照职能 职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年，持续推 进 |
| 100 | 推进信用监管 常态化 | 强化市场监管领域企业信用与执法检查联动， 对信用良好的企业原则上不主动开展检查，根 据举报投诉、转(交)办等线索实施“事件触 发式”检查；对信用风险一般的企业，按照常 规比例和频次进行抽查；对违法失信、风险较 高的企业，适当提高抽查比例和频次。 | 125.双随机抽查中嵌入监管对象信用评价等级，各执法部门根据监管对象不同 的信用评价等级，开展分级分类抽查，对违法失信、风险较高的企业，适当提 高抽查比例和频次。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年，持续推 进 |
| 101 | 推进信用监管 常态化 | 建立商务领域信用奖惩机制，编制《内蒙古自 治区诚信典型选树对象目录(2.0版)》《内蒙 古自治区守信激励措施清单(2.0版)》。 | 126.一是各行业主管部门依法依规落实《全国失信惩戒措施基础清单》、守信 激励清单目录和《自治区诚信典型选树对象目录(2.0版)》《自治区守信激 励措施清单(2.0版)》以及按照行业法规政策制定的信用奖惩措施。二是制 定《锡林郭勒盟“信易+”信用应用场景工作实施方案》,引导各行业主管部 门开展“信易+”应用场景工作。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 102 | 推进信用监管 常态化 | 动态调整市场监管部门失信惩戒措施基础清单 | 127.待自治区层面调整市场监管部门失信惩戒措施基础清单后我盟跟进调整。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年，持续推 进 |

忠

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 推进信用监管 常态化 | 完善公共信用信息分类修复制度，优化国家企 业信用信息公示系统和“信用中国(内蒙古) ”网站信用修复结果共享和互认机制，及时依 法依规解除失信约束措施。 | 128.一是制定印发《实行行政处罚决定书与信用修复告知书“两书同达”工作 制度实施方案》《关于进一步做好失信行为纠正后的信用信息修复工作的实施 方案的通知》。二是落实“信用中国(内蒙古锡林郭勒)”与国家企业信用信 息公示系统网站信用修复结果共享和互认机制，解决“多头修复”问题。 | 张 怡 纪桂莉 | 盟发展改革委员会、市 场监督管理局按照职能 职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年 |
| 104 | 推进市场监管 现代化 | 运用大数据、人工智能等技术赋能非现场检 查，实现“远程管”“早干预”,对非现场监 管能够实现预期监管目的和效果的，减少开展 现场检查频次。 | 129.加强对国家企业信用信息公示系统(协同监管平台)智慧化技术手段的应 用。 130.督促相关执法部门提高行政执法活动与非现场监管的衔接程度，减少对经 营主体正常生产经营活动的干扰。 | 张 怡 曹文清 纪桂莉 | 盟司法局、市场监督管 理局、政务服务与数据 管理局按照职能职责分 别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2025年 |
| 105 | 推进市场监管 现代化 | 深入推进监管系统对接，推动各部门监管数据 归集共享和应用，建立经营主体全生命周期监131.自治 管链，对经营主体实施事前、事中、事后“全平台， 生命周期”监管。 | 区层面统筹推进监管系统对接和数据归集共享工作，我盟依托自治区 对经营主体实施事前、事中、事后“全生命周期”监管。 | 张 怡 纪桂莉 | 盟市场监督管理局、政 务服务与数据管理局按 照职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟司法局等有关行政 执法部门 | 2025年 |
| 106 | 推进市场监管 现代化 | 建立完善中介服务事项清单制度，推动行政权 力实施部门和行业主管部门规范中介服务机构 执业行为，督促中介服务机构向社会公开办理 中介服务的条件、流程、时限、收费标准等， 将中介机构诚信状况与年检年审、银行授信、 政府招标投标等挂钩。 | 132.开展中介机构交易行为专项整治行动，拓宽投诉举报渠道，重点征集中介 机构收费、行政垄断、不正当竞争等线索，严厉查处违法违规行为。 133.自治区建成启用内蒙古自治区网上中介服务超市，印发《内蒙古自治区网 上中介服务超市管理办法》。下一步将停用我盟网上中介超市，全面推行使用 自治区网上中介服务超市。 134.动态调整中介服务事项清单，推动行政权力实施部门和行业主管部门规范 中介服务机构执业行为。依托中介超市，要求中介机构申请入驻中介超市时需 明确办事流程、时限及收费标准并对外公示后才可参与采购报名。 135.开展对公证、司法鉴定机构收费合规的专项检查。 | 张 怡 曹文清 纪桂莉 | 盟发展改革委员会、司 法局、市场监督管理局 、政务服务与数据管理 局按照职能职责分别负 责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 107 | 推进市场监管 现代化 | 开展对行政机关指定中介机构垄断服务、中介 机构强制服务等行为专项整治。 | 136.以推动公平竞争审查制度落实和排查行政垄断线索为抓手，重点围绕行政 垄断等领域，发挥公平竞争审查联席办督促指导作用，推动存量政策措施再清 理，严格增量政策措施审查工作，对发现的行政垄断案件线索及早介入指导纠 正，及时督促整改、跟踪问效，坚决破除市场准入和退出难点堵点。 137.根据《内蒙古自治区网上中介服务超市管理办法》要求，开展专项整治工 作，杜绝各级行业主管部门及其工作人员设置或变相设置区域性、行业性中介 服务执业限制，对已入驻超市的中介服务机构进行动态监管。 138. 目前，锡林郭勒盟中介服务超市按照“零门槛、零限制”原则对符合条件 的中介服务机构常态化开放，严格要求中介机构申请入驻锡林郭勒盟网上中介 超市时需将办事流程及收费标准并对外公示后才能够参与采购报名。下一步将 逐步引导中介服务机构使用自治区网上中介超市，并依托自治区网上中介超市 平台，吸引更多中介机构入驻，整治行政机关指定中介机构垄断服务、中介机 构强制服务等行为。 | 张 怡 曹文清 纪桂莉 | 盟发展改革委员会、司 法局、市场监督管理局 、政务服务与数据管理 局按照职能职责分别负 责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年 |
| 108 | 探索推进一体 化综合监管 | 贯彻落实《内蒙古自治区深入推进跨部门综合 监管实施方案》,推动食品、药品、燃气、建 筑工程质量、非法金融活动等领域开展跨部门 综合监管，推动“进一次门、查多项事”,实 现跨部门、跨地区互认和共享结果。 | 139.根据国家和自治区相关要求，实行跨部门综合监管事项清单动态管理，依 托政务服务网实时公开事项清单。 140.在开展跨部门综合监管过程中，盟司法局将参照《内蒙古自治区深入推进 跨部门综合监管实施方案》落实实施。 | 张 怡 曹文清 | 盟司法局、政务服务与 数据管理局按照职能职 责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟住房和城乡建设局 、市场监督管理局、财政局等 行业主管部门 | 2024年 |

l     43

—

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 探索推进一体 化综合监管 | 行业主管部门将跨部门综合监管事项纳入自治 区“互联网+监管”系统统一管理，全面实施监 管事项“一张清单”、监管业务“一张网”、 监管数据“一张图”。 | 141.印发《锡林郭勒盟市场监管领域2024年度“双随机、一公开”监管工作方 案》《锡林郭勒盟市场监管领域“双随机、一公开”抽查事项清单》,要求各 执法部门按照“无法律依据不检查、无计划不检查、无清单不检查”的工作要 求，依据抽查事项清单安排抽查工作计划，开展部门内和跨部门随机抽查，抽 查事项联合率不低于90%,跨部门抽查联合比率不低于30%,实现综合监管。 142.按照自治区统一部署要求，组织行业主管部门在自治区“互联网+监管” 系统开展监管事项认领编制发布、动态调整等工作。 | 张 怡 纪桂莉 孙振江 | 盟住房和城乡建设局、 市场监督管理局、财政 局、政务服务与数据管 理局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟教育局、工信局、 公安局、民政局、交通运输局 、农牧局、商务局、文旅广电 局、卫健委、应急管理局、林 草局、国防动员办公室、医保 局，锡林郭勒消防救援支队、 通建办等行业主管部门 | 2025年 |
| 110 | 探索推进一体 化综合监管 | 根据企业“风险+信用”评价结果开展差异化监 管，积极实施综合监管“一业一册”告知制 度，一类事项制定一册合规经营指南，一次性 告知经营主体合规经营要求。 | 143.双随机抽查中已经嵌入监管对象信用评价等级，各执法部门根据监管对象 不同的信用评价等级，开展分级分类抽查，实施差异化监管。依据自治区市监 局下发的《企业年报信息公示合规指引(2023年版)及《企业年报信息公示合 规清单》(2023年版),对经营主体开展年报合规指引。其他合规经营指引， 待上级公布以后，盟级参照执行。 144.2024年“双随机、一公开”抽查检查任务抽取过程中，按照法律法规规定 和监管领域、执法队伍的实际情况，针对不同风险程度、不同信用等级的检查 对象采取差异化监管措施，合理确定、动态调整抽查比例和检查对象被抽查概 率。 | 张 怡 纪桂莉 孙振江 | 盟住房和城乡建设局、 市场监督管理局、财政 局按照职能职责分别负 责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟教育局、工信局、 公安局、民政局、交通运输局 、农牧局、商务局、文旅广电 局、卫健委、应急管理局、林 草局、国防动员办公室、医保 局，锡林郭勒消防救援支队、 通建办等行业主管部门 | 2024年 |
| 111 | 探索推进一体 化综合监管 | 行业主管部门完善跨部门综合监管制度，优化 跨部门综合监管联动机制。 | 145.印发《锡林郭勒盟市场监管领域2024年度“双随机、一公开”监管工作方 案》,要求各执法部门抽查事项联合率不低于90%,跨部门抽查联合比率不低 于30%,优化跨部门综合监管联动机制。 | 张 怡 纪桂莉 孙振江 | 盟住房和城乡建设局、 市场监督管理局、财政 局按照职能职责分别负 责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟教育局、工信局、 公安局、民政局、交通运输局 、农牧局、商务局、文旅广电 局、卫健委、应急管理局、林 草局、国防动员办公室、医保 局，锡林郭勒消防救援支队、 通建办等行业主管部门 | 2024年 |
| 112 | 探索推进一体 化综合监管 | 全面部署应用统一综合执法系统，实行“一案 一码”,规范执法标准和流程。 | 146.严格执行应用统一综合执法系统，实行“一案一码”。 | 张 怡 曹文清 | 盟司法局、财政局按照 职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管委 会),盟教育局、工业和信息化局 、公安局、民政局、交通运输局、 农牧局、商务局、文体旅游广电局 卫生健康委员会、应急管理局、 林业和草原局、国防动员办公室、 医疗保障局，锡林郭勒消防救援支 队、通信建设管理办公室等行业主 管部门 | 2025年 |
| 113 | 严格规范公正 文明执法 | 坚持过罚相当、宽严相济，规范行使行政裁量 权，防止任性执法、类案不同罚，过度处罚等147.落实自治 问题的发生。 | 区行政裁量权基准制度，最大程度压缩各 门自由裁量空回 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年，持续推 进 |

本

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 严格规范公正 文明执法 | 完善轻微违法行为免罚和初次违法慎罚制度， 动态调整“轻罚”“免罚”“不罚”清单，惠 及更多经营主体。 | 148.推动各级行政执法单位落实“三项制度”。根据调整后的权责事项清单梳 理执法事项清单并公布，做到“清单之外不执法”,公开并严格落实本系统自 由裁量权基准制度，做到行使自由裁量于法有据。 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年 |
| 115 | 严格规范公正 文明执法 | 推广“体检式监管、服务型执法”模式，推行 首次违法预警提示、轻微违法告知承诺制、社 会服务折抵罚款等柔性执法，鼓励执法部门为 企业提供专业化服务。 | 149.印发《锡盟司法局关于进一步转变执法方式推行“柔性执法”的通知》, 要求各行政执法单位在行政执法事项清单基础上，动态完善柔性执法事项清单 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年 |
| 116 | 严格规范公正 文明执法 | 依规依纪依法在重点领域探索试行行政执法人 员尽职免责制度。 | 150.严格落实行政执法人员尽职免责制度。 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2025年 |
| 117 | 严格规范公正 文明执法 | 进一步规范地方性法规、政府规章罚款的设 定，严禁行政规范性文件设定罚款，防止以罚 增收、以罚代管、逐利执法等行为。 | 151.严格落实行政规范性文件备案审查制度。严禁行政规范性文件违法设定罚 款，防止以罚增收、以罚代管、逐利执法等行为。 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年 |
| 118 | 提升商业纠纷 解决效率 | 深化案件繁简分流改革，支持法院依法拓展小 额诉讼程序适用范围，提高适用案件标的额。 | 152.继续加大小额诉讼程序适用力度，向当事人做好宣传推广工作。按照《内 蒙古自治区高级人民法院关于适用小额诉讼程序审理民事案件标的限额的通知 》及《内蒙古自治区高级人民法院关于完善小额诉讼程序的实施办法(试行) 》的规定，对于完全符合适用小额诉讼程序的案件，引导当事人正确理解小额 诉讼。通过“案由划分+人工筛选”,由专人对案件进行繁简识别，提升小额 诉讼程序适用率，简化小额诉讼程序的审理方式。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 119 | 提升商业纠纷 解决效率 | 深化数字法院建设，支持法院推动诉讼主体、 诉讼类型、诉讼流程“网上办”全覆盖，拓展 “云法庭”功能，推行诉讼费电子专用票据， 实现线上申请、及时退费，在线生成诉讼费用 缴纳通知书和提供电子发票。 | 153.不断深化数字法院建设，支持“网上办”全覆盖、拓展“云法庭”功能、 实现“诉讼费”网上缴。通过数字法院建设，继续加大诉讼各环节网上办理、 诉讼费网上缴纳的使用。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 120 | 提升商业纠纷 解决效率 | 建设法院大数据平台，持续推进立审执流程数 据共享，依托信息化缩短立审执时限，提升司 法服务效率。 | 154.依托大数据平台实现立审执各流程节点数据互通共享，借助信息化缩短立 审执时限，提升立审执质效，提高司法服务效率。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 121 | 完善民商事纠 纷调解机制 | 完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接协调的多元 化纠纷解决机制，鼓励支持仲裁机构、商事调 解组织发展，注重运用调解手段解决商业纠纷 ○ | 155.完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接协调的多元化纠纷解决机制，依托人民 法院调解平台，积极引导当事人通过人民调解、行政调解、商业调解、行业调 解等方式化解纠纷，实现诉讼与非诉调解有效衔接。依托智慧法院建设，利用 人民法院调解平台，实现快速化解纠纷。 156.完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接协调的多元化纠纷解决机制，实现人民 调解与司法调解有机衔接，建立诉调对接中心统一接收人民法院委派委托调解 的案件，组织、协调、督促辖区内人民调解组织开展调解。 | 曹文清 张 伟 曹子刚 | 盟司法局、中级人民法 院，自治区人民检察院 锡盟分院按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 122 | 完善民商事纠 纷调解机制 | 建设一批专业化、集约化、市场化矛盾纠纷调 解机构。 | 157.积极探索第三方评估、联合调解等方式，构建专业化、类型化调解员及调 解机构分类调解联络机制，充分发挥调解组织、调解员力量，切实将非诉调解 纠纷机制挺在前面。 158.继续推动成立商会人民调解委员会、民商事纠纷人民调解委员会、金融纠 纷调解委员会和知识产权人民调解委员会，建设一批专业化、集约化、市场化 矛盾纠纷调解机构，推动形成优势互补。 | 曹文清 张 伟 曹子刚 | 盟司法局、中级人民法 院，自治区人民检察院 锡盟分院按照职能职责 分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 123 | 完善民商事纠 纷调解机制 | 建立诉前调解自动履行奖惩机制。对于自动履 行完毕的案件，经当事人申请，法院可出具《 自动履行证明书》。建立将自动履行行为与提 升信用评价挂钩机制，定期将诚信履行名单推 送至市场监管、税务等部门和金融机构。 | 159.探索建立诉前调解自动履行奖惩机制，对于自动履行完毕的案件，经当事 人申请，可出具《自动履行证明书》。建立将自动履行与提升信用评价挂钩机 制，定期将诚信履行名单推送至市场监管、税务等部门和金融机构以及信用信 息共享平台。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟发展改革委员会、 市场监督管理局，税务局等有 关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 124 | 深化企业破产 制度改革 | 健全“立审执破一体化”机制，加强执行法官 与破产法官混合审判团队建设。 | 160.探索建立健全“立审执破一体化”机制，探索执行法官与破产法官混合审 判团队建设方式。指派民事法官与执行法官组成执行破产联合合议庭，探索执 破融合机制。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |

出

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 深化企业破产 制度改革 | 严格破产案件审限管理，加大长期未结案件清 理力度。 | 161.进一步健全完善破产审判工作机制，多措并举加大长期未结案件清理速 度，控制破产案件审理期限。对全部破产案件纳入“四类案件”监管体系，坚 持“一把手”包案负责制度，加快破产案件审理速度。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 126 | 深化企业破产 制度改革 | 提升简案快审程序适用率，提高“无产可破 ”“执转破”等破产案件审理效率。 | 162.完善《锡盟中院关于推进破产案件繁简分流实施意见》,加强破产审限管 理，提升简案快审程序适用率，提高“无产可破”“执转破”等破产案件审理 效率。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 127 | 深化企业破产 制度改革 | 指导各盟市建立健全破产援助资金管理机制， 完善优化破产援助资金审批方式，提升资金拨 付效率。 | 163.健全破产援助资金管理办法，完善优化破产援助资金审批方式，提升对符 合条件的破产案件援助资金的审核拨付效率。 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 128 | 深化企业破产 制度改革 | 加强破产重整企业识别，建立破产工作统一协制，进 调机制，充分发挥政府与法院联动协调机制作 用，采取综合模式挽救企业。 | 164.强化“府院联动”在重整企业识别阶段的作用，建立破产工作统一协调机 一步完善“府院联动”实施机制，充分发挥政府与法院联动作用，探索 采取综合模式挽救企业，帮助企业恢复生机。指导管理人积极作为，以利益导 向、发展导向促成债权人态度转化，通过重整解决历史包袱，使企业赢得生机 | 张 伟 | 盟中级人民法院 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 129 | 完善促进企业 合规的法律服 务体系 | 推动法律服务资源下沉，从源头上帮助企业提 升合规水平。 | 165.常态化开展“开放日”“接待日”“法律六进”和“法治体检”活动，提 高各级公共法律服务实体平台的工作质效，推动法律服务资源下沉。开通涉企 案件绿色通道，为企业提供程序引导、法律咨询和案件受理服务。 | 曹文清 周献军 | 盟司法局、工商联按照 职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工业和信息化局及 有关行政执法部门 | 2024年 |
| 130 | 完善促进企业 合规的法律服 务体系 | 构建企业合规管理体系，建立第三方机制专业 人员名录库，完善涉案企业第三方监督评估机 制，扩大企业合规制度适用范围和覆盖率。 | 166.在全盟范围内联合工商联等各家单位成立锡盟涉案企业合规第三方监督评 估机制管理委员会及其办公室。锡盟检察分院印发《锡林郭勒盟检察机关“促 进企业合规改革统一行动”实施方案》,完成全盟涉案企业合规第三方监督评 估专业人员选任工作，建立名录库并予以公示。进一步扩大办案规模和合规案 件覆盖率，同时做好有效性审查。推荐律师加入第三方机制专业人员名录库。 | 曹文清 张 伟 曹子刚 周献军 | 盟司法局、中级人民法 院，自治区人民检察院 锡盟分院、工商联按照 职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工业和信息化局及 有关行政执法部门 | 2025年 |
| 131 | 完善促进企业 合规的法律服 务体系 | 积极制定不同类型案件、不同类别企业、行业 的专项或多项合规标准，促进企业涉案行为和 企业内部管理的合规整改，推动企业前端治理 、末端治理一体化。 | 167.严格落实《自治区司法厅自治区工业和信息化厅自治区通信管理局关于 印发《“服务实体经济律企携手同行”专项行动实施方案》的通知》,积极 推动律师事务所和律师参与活动，对企业合规需求提供法规解读、合规咨询和 风险评估。 168.第三方管委会成员单位共同探索制定不同类型案件、不同类别企业、行业 的专项或多项合规标准，促进企业涉案行为和企业内部管理的合规整改，推动 企业前端治理、末端治理一体化。 | 曹文清 张 伟 曹子刚 周献军 | 盟司法局、中级人民法 院，自治区人民检察院 锡盟分院、工商联按照 职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工业和信息化局及 有关行政执法部门 | 2025年 |
| 132 | 完善促迸企业 合规的法律服 务体系 | 推进公证事项在线办理，扩大“最多跑一次” 公证事项范围。 | 169.推进公证事项在线办理，严格落实公证65项最多跑一次清单，扩大“最多 跑一次”公证事项范围。 170.部署开展“公证减证便民提速”专项活动，梳理压缩时限和高效办成一件 事公证事项清单，开设绿色通道，提升线上办证能力 | 曹文清 | 盟司法局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),各有关行政执法部门 | 2024年 |
| 133 | 依法保护民营 企业产权和民 营企业家权益 | 拓宽行政执法问题线索征集方式，为民营企业 投诉、举报行政执法问题提供便利。 | 171.制定《锡林郭勒盟政法机关优化法治化营商环境常态化联系机制》,收集 企业举报问题线索，畅通政法机关与企业联系沟通渠道。 | 赵 辉 | 盟委政法委 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局、 中级人民法院，自治区人民检 察院锡盟分院等有关部门 | 2024年 |
| 134 | 依法保护民营 企业产权和民 营企业家权益 | 建立完善与民营企业的常态化沟通交流机制， 收集整理对行政执法监督工作的意见建议。 | 172.建立常态化联系机制。加强政法机关与企业双向沟通，每半年组织优商恳 谈会，及时通报涉企案件有关情况。政法机关与工商联建立日常工作对接机 制，适时面向企业举办“公检法开放日”,针对企业提出的涉企案件办理问题 建立领导干部包联企业制度，及时予以协调解决。 | 赵 辉 | 盟委政法委 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局、 中级人民法院，自治区人民检 察院锡盟分院等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 135 | 依法保护民营 企业产权和民 营企业家权益 | 针对恶意侵犯民营企业合法权益、扰乱正常市 场秩序行为，由各级公安、市场监管部门依法 予以严厉打击。 | 173.针对恶意侵犯民营企业合法权益、扰乱正常市场秩序行为，由各级公安、 市场监管部门依法予以严厉打击。对蓄意炒作、造谣抹黑、恶意索赔影响企业 正常生产经营的行为，依法予以严惩。对于造成恶劣影响的个人，纳入失信人 员黑名单进行监管。 | 赵 辉 | 盟委政法委 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局、 中级人民法院，自治区人民检 察院锡盟分院等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 136 | 依法保护民营 企业产权和民 营企业家权益 | 积极运用司法手段推动破解民营企业急难愁盼 问题，及时满足民营企业司法服务需求。开展 法律服务民营企业经验交流研讨活动和专题业 务培训。 | 174.制定出台政法机关优化法治化营商环境保障措施，政法单位全部开通涉企 案件绿色通道，通过繁简分流机制，严把案件办理期限等措施，确保涉企案件 快立、快审、快结、快执。开展法治化营商环境满意度调查工作，并对调查结 果进行研讨，对企业提出的问题进行逐项梳理、整改，并适时向社会公布开展 情况。制定政法机关优化法治化营商环境考评办法。 | 赵 辉 | 盟委政法委 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局、 中级人民法院，自治区人民检 察院锡盟分院等有关部门 | 2024年，持续推 进 |

I

古

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 依法保护民营 企业产权和民 营企业家权益 | 支持常态化开展涉企刑事诉讼“挂案”清理工立 作。 | 175.开展“挂案”清理攻坚行动，全面排查沉淀在各诉讼环节的涉企案件，建 工作台账，切实加快案件办理进度，坚决防止案件久立不结、久拖不决、判 后不执。加强涉企业和企业家案件申诉、再审工作，全面梳理细化涉企事项， 建立《涉企信访事项清单》《涉企涉法涉诉案件清单》,依法纠正冤错案件。 | 赵 辉 | 盟委政法委 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟公安局、司法局、 中级人民法院，自治区人民检 察院锡盟分院等有关部门 | 2024年 |
| (四)强化创新驱动，助力创新创业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 营造企业创新 发展环境 | 推进科技型中小企业评价入库工作，推动更多 符合条件的中小微科技型企业“应评尽评，应 入尽入”。 | 176.按照《内蒙古自治区科学技术厅关于做好“十四五”期间高新技术企业和 科技型中小企业培育工作的通知》要求，完成年内评价入库科技型中小企业66 家的基础上，通过宣传发动、培训指导、政策解读等措施，扩大科技型中小企 业入库规模，力争年底科技型中小企业评价入库80家。 | 纪桂莉 | 盟科学技术局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 139 | 营造企业创新 发展环境 | 围绕发展新质生产力，布局氢能、新型储能、 稀土新材料等重点产业链，建立“小升高、高 变强”的企业梯次培育体系，鼓励各地区建立 地方高新技术企业培育库。 | 177.按照《内蒙古自治区科学技术厅关于做好“十四五”期问高新技术企业和 科技型中小企业培育工作的通知》要求，完成年底我盟高新技术企业达到38家 的基础上，建立高新技术企业培育库，针对企业具体情况开展“一对一”指导 和“面对面”服务，力争年底我盟高新技术企业达到60家。 | 纪桂莉 | 盟科学技术局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 140 | 营造企业创新 发展环境 | 强化创新创业服务能力建设，加强科技企业孵 化器、众创空间和大学科技园等布局建设，促 进中小企业成长为创新重要发源地。 | 178.加强众创空间、科技企业孵化器建设，力争年内培育自治区级众创空间2 家、科技企业孵化器1家。 | 纪桂莉 | 盟科学技术局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 141 | 营造企业创新 发展环境 | 建立与国家战略科技力量联动机制，支持企业 牵头建设国家和自治区级重点实验室、技术创 新中心等重大创新平台，积极引进全国乃至世 界顶级专家团队，大力实施科技“突围”工 程，构建科技成果转化服务体系。 | 179.围绕科技“突围”点位，年内积极引进顶尖科技人才团队1个；力争创建 自治区级重大创新平台1个。 | 纪桂莉 | 盟科学技术局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 142 | 营造企业创新 发展环境 | 加快建设“蒙科聚”平台，围绕科技突围工 程，强化运营主体建设和“一张网”聚合功 能，加快完善科技服务体系。 | 180.依托“蒙科聚”“一张网”,以科技合作交流为切入点，引进转化适合我 盟的科技成果。实现项目“精准落地”、需求“精准对接”、政策“精准实施 ”,成为服务锡林郭勒盟科技成果转移转化、汇聚科技创新资源、助力产学研 合作和自主创新的科技服务平台。 | 纪桂莉 | 盟科学技术局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 143 | 加大知识产权 促进和保护力 度 | 引导专利权人实施专利技术免费或低成本“一 对多”开放许可，促进供需对接，推动专利技 术转化运用。 | 181.采取多种方式加大专利许可制度宣传；在自治区市场监督管理局的统一部 署下，推动高校和科研机构在国家专利导航综合服务平台上将存量专利进行登 记入库，引导专利权人实施专利技术免费或低成本“一对多”开放许可，促进 供需对接，推动专利技术转化运用。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会)、锡林郭勒职业学院、 科学技术局、工业和信息化局 | 2024年 |
| 144 | 加大知识产权 促进和保护力 度 | 探索知识产权保护“一件事”集成服务改革，建立跨 部门的知识产权协作保护机制，建成知识产权综合数 据库和集成服务平台，形成知识产权授权预判、侵权 预判机制和知识产权协同保护体系，构建便捷高效的 知识产权保护格局。 | 182.充分发挥知识产权工作联席会议作用，围绕“锡林郭勒盟知识产权保护服 务平台”建设，探索开展知识产权保护“一件事”集成服务改革。进一步完善 跨部门知识产权协作保护体系，健全跨部门线索移交、证据转移、案件协查、 联合执法及信息互通交流等工作机制，构建便捷高效的知识产权保护格局，为 创新创业营造良好营商环境。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会)、盟委宣传部(新闻出 版版权局)、东乌海关、二连 海关 | 2025年 |
| 145 | 加大知识产权 促进和保护力 度 | 强化商标品牌和地理标志工作。开展“千企百 城”商标品牌价值提升行动，布局建设商标品 牌指导站、地理标志展示体验中心，深入实施 地理标志运用促进工程，充分释放商标和地理 标志品牌效应。 | 183.强化商标品牌和地理标志工作。认真贯彻落实国家、自治区、锡盟关于商 标品牌战略的决策部署，在全盟开展“千企百城”商标品牌价值提升行动，布 局建设商标品牌指导站、地理标志展示体验中心，深入实施地理标志运用促进 工程，创新性地开展地理标志餐饮工作，多措并举，进一步提升商标和地理标 志品牌价值，充分释放商标和地理标志品牌效应。 | 纪桂莉 | 盟市场监督管理局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会)、品牌建设促进中心 | 2024年，持续推 进 |

出

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡林郭勒盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 加大知识产权 促进和保护力 度 | 以“蒙”字标认证为牵引，全面推进自治区农 畜产品品牌建设。 | 184.持续优选推荐锡盟绿色优势特色产品参加全区“蒙”字标标准制定工作， 全力协助自治区完成标准制定。深入企业宣传、指导，引导企业积极参加认证 活动，帮助企业完善质量基础，助推企业成功认证。 185.落实内蒙古农牧业品牌目录收集登录工作要求，培育上报农牧业企业品牌 10个、产品品牌10个。 186.积极鼓励引导锡林郭勒羊、锡林郭勒奶酪区域公用品牌授权企业申报“蒙 ”字标认证。 | 纪桂莉 孙振江 | 盟农牧局、市场监督管 理局按照职能职责分别 负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会)、盟品牌建设促进中心 | 2024年，持续推 进 |
| 147 | 打造宜居生活 环境 | 促进义务教育优质均衡发展，推动城乡基础教 育一体化。推动职业教育产教深度融合发展， 持续推进产教融合试点建设。 | 187.持续提升义务教育基本办学条件。一是继续实施“义务教育薄弱环节改 善与能力提升工程”,2024年-2025年规划投入资金1.32亿元(其中2024年规 划投入资金7088万元、2025年规划投入资金6146万元),用于校舍建设、室外 运动场建设、设施设备购置。二是编制锡林郭勒盟2024年教育强国基础设施建 设工程中央预算内投资项目建议方案，积极申报“教育强国”项目资金。加强 教师队伍建设，进一步提高办学水平。一是组织开展优秀教师送教下乡、支 教帮扶活动，推动城乡优质师资均衡配置。推进县域内校长教师交流轮岗，年 内向15所乡村学校选派交流轮岗校长7人，教师80人。二是推进集团化办学， 全盟集团化办学学校覆盖率2024年达30%,2025年达40%。乡村小规模学校覆盖 率达100%,创建自治区级集团化办学示范校1个以上，城乡学校共同体建设全 面加强。三是开展教研包联工作，盟旗两级教研员，每人包联1-2所学校，定 期开展入校指导活动。落实好《内蒙古自治区县域义务教育优质均衡发展督导 评估工作规划方案》,分别于2024年、2025年组织阿巴嘎旗、苏尼特左旗做好 迎接国家县域义务教育优质均衡发展督导评估认定。 188.落实《内蒙古自治区职业院校“订单式”人才培养实施意见》,在锡林郭 勒职业学院增设15个、全盟中职学校增设8个“订单班”“冠名班”“工匠班 ”。立足区域产业经济发展，提升锡林郭勒职业学院“清洁能源产业学院”“ 畜牧兽医产业学院”“额尔敦餐饮学校”建设质量。在全盟7个自治区首批产 教融合实践中心开展实习实训、实践教学、社会培训等试点建设工作。 | 张 怡 贾文宗 | 盟发展改革委员会、教 育局、人力资源与社会 保障局按照职能职责分 别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 148 | 打造宜居生活 环境 | 积极培育打造具有地方特色的公共文化服务品 牌，重点支持全域共享的公共文化服务，争创 国家级示范荣誉。 | 89.积极培育打造蒙古马超级联赛、旅游那达慕、乡村村晚、戏曲进乡村等具 有长久生命力的公共文化服务品牌。统筹城乡公共文化设施建设，因地制宜推 进图书馆、文化馆总分馆制建设。同时做好全区第三次乡镇苏木(街道)综合 文化站评估定级工作。坚持以人民为中心的创作导向，聚焦“北疆文化”,不 断加强文艺创作，争取2部以上优秀剧目入选自治区舞台艺术精品工程。通过 举办鸟兰牧骑会演、全民阅读、全国优秀群众文化团队集中汇演等活动，不断 提升我盟公共文化服务水平，争创国家级示范荣誉。 | 杨 立 | 盟文体旅游广电局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 149 | 打造宜居生活 环境 | 全面落实《国家基本养老服务清单(2023版) 》,加快完善养老服务设施网络。 | 190.持续完善养老服务体系，落实推动《锡林郭勒盟基本养老服务清单》,加 快完善养老服务设施网络，年内建设苏木乡镇养老服务中心18处、嘎查村养老 服务站20处，改造提升农村互助幸福院9处，全盟特殊困难老年人家庭适老化 改造352户。培训全盟养老护理人员260人次，提升养老服务人员的专业护理服 务水平。 | 纪桂莉 | 盟民政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 150 | 打造宜居生活 环境 | 建立健全养老服务质量综合评价机制，开展养191.全 老服务质量满意度测评，推动养老服务标准化 、规范化发展。 | 面落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立健全养老服务综合监管 制度促进养老服务高质量发展若干措施的通知》(内政办发(2021)26号)要 求，积极组织开展养老机构等级评定，加强质量安全监管，提升养老服务标准 化水平，优化养老服务营商环境。 | 纪桂莉 | 盟民政局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |

I

出

| 序号 | 重点任务 | 自 治 区 具 体 任 务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡 林 郭 勒 盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡 林 郭 勒 盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 打造宜居生活 环境 | 完善公共卫生服务体系，提升家庭医生签约覆192 盖面和服务质量。 | 持续提升家庭医生签约覆盖面，推动重点人群家庭医生签约率达到82%以 上，提升家庭医生签约服务质量。 | 纪桂莉 | 盟卫生健康委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年 |
| 152 | 打造宜居生活 环境 | 通过“区块链+医疗健康服务”模式，推动医 卫生场景下的真实数据实现交互、存储、溯源194 和安全管理，为居民提供高效便捷的就医体验 。建立互联网医疗服务平台，将互联网诊疗行 为纳入日常监督检查范围，开展线上线下一体 化监管。 | 疗193.充分利用自治区统建的互联网医疗服务平台，开展互联网诊疗监管。 力争年内完成全盟基层医疗机构一体化信息系统建设项目，搭建全盟医疗 数据平台，推进医疗服务数字化建设，进一步提升基层医疗服务质量和工作数 据质量。 195.盟中心医院、盟蒙医医院牵头，分别与旗县综合医院、蒙医医院成立盟城 医联体，通过人员、技术下沉等方式，带动部分旗县市(区)相关医疗机构医 疗服务综合能力得到提升，满足当地群众就医需求。 | 纪桂莉 | 盟卫生健康委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| 153 | 打造宜居生活 环境 | 强化生态环境分区管控，推进工业、交通、城196 乡建设、农牧业、生态建设等重点领域协同增 效。 | .持续强化生态环境分区管控，将“三线一单”技术成果应用到预审环节， 结合区域环境质量现状，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、 资源开发利用效率四个维度对项目环境可行性进行预判，严把生态环境准入 关，坚决遇制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 | 杨 立 | 盟生态环境局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟工信局、住建局、 交通运输局、农牧局、能源局 等有关部门 | 2024年，持续推 进 |
| 154 | 打造宜居生活 环境 | 持续推进蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫 战。 | 197.持续开展空气质量改善行动，确保完成2024年度空气质量考核任务；深入 实施全盟重点流域常态化治理，定期开展国控断面水环境形势分析，确保完成 2024年度地表水环境质量目标考核任务；强化危险废物规范化环境管理评估， 加强土壤重点监管单位环境管理，确保完成2024年土壤污染防治攻坚战目标考 核任务。 | 杨 立 | 盟生态环境局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 155 | 打造宜居生活 环境 | 加快研究呼包鄂乌减污降碳协同增效有效模 式，积极建设减污降碳创新试点，推动包头市 气候投融资试点和呼伦贝尔市、鸟海市低碳城 市建设。 | 198.经与生态环境厅沟通，呼包鄂乌为探索减污降碳协同增效有效模式城市， 且处于探索阶段，我盟暂不涉及；包头市为自治区气候投融资试点，呼伦贝尔 市和鸟海市为低碳城市建设，我盟暂不涉及。 | — | —- | — | — |
| 156 | 打造宜居生活 环境 | 大力推行“一单制”联运服务，推进公路、铁 路、航空等运输方式的高效街接，推动大宗物 资运输实现“公转铁”,促进智慧物流新技术 和新模式充分发展。 | 199.推进内蒙古蒙俄经贸集运有限公司自治区多式联运“一单制”和交通强国 专项试点建设。大力发展网络货运产业，推动货车司机散户集聚和业务整合。 加强公路超限超载治理，优化运力资源配置，推动大宗物资运输实现“公转铁 ”。推进二连浩特市双挂汽车列车试点，发展公路集装箱模块化运输新模式。 | 贾文宗 | 盟交通运输局 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2025年 |
| (五)强化商企联系，营造亲清关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 健全领导干部 联系企业制度 | 完善领导干部联系走访民营企业和商(协)会 制度，领导干部深入企业和商(协)会调研指 导，面对面了解经营情况，实打实帮助解决困 难。畅通民营企业家直接向领导干部反映问题 、提出建议的渠道。 | 200.通过走访调研民营企业，召开“一对一”座谈会、政企座谈会等多种形势 开展调研调查工作，及时反映民营企业发展中存在的困难问题及提出的建议。 201.完善党政领导干部联系走访民营企业和商(协)会制度；各级党政领导班 子成员深入企业和商(协)会调研指导，面对面了解经营情况，实打实帮助解 决困难；通过“政企对接会”“企业家座谈会”等方式，畅通民营企业家直接 向领导干部反映问题、提出建议的渠道。 202.充分发挥盟民营经济发展委员会作用，建立盟级领导联系重点民营企业制 度，盟民营经济发展委员办公室协调各成员单位履行好涉企职责，协调解决我 盟民营经济发展的重大问题。 | 张 怡 张晓军 周献军 | 盟委统战部、工商联、 发展改革委员会按照职 能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |

| 序号 | 重点任务 | 自治区具体任务 | 锡林郭勒盟落实举措 | 责任领导 | 锡林郭勒盟 牵头单位 | 锡 林 郭 勒 盟 配合单位 | 锡林郭勒盟 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 健全领导干部 联系企业制度 | 充分发挥工商联、商(协)会同民营企业联系 密切的优势，形成高效便捷的民营企业家意见 建议收集反映、办理落实、督查反馈工作机制 。支持各地区各有关部门聘请民营企业家担任 营商环境监督员，对涉企政策落实和服务情况 进行评议监督。 | 203.围绕民营经济发展的困难问题建议，加强和促进社情民意信息工作，充分 发挥工商联参政议政职能作用。 204.充分发挥工商联、商(协)会同民营企业联系密切的优势，形成高效便捷 的民营企业家意见建议收集反映、办理落实、督查反馈工作机制。 | 张晓军 周献军 | 盟委统战部、工商联按 照职能职责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 159 | 积极推动惠企 政策落实兑现 | 聚焦“政策落地工程”,用足用好国务院支持 意见及各部委配套措施、部区合作协议，用足 用好我区享有的西部大开发、黄河流域生态保 护和高质量发展、“三北”工程攻坚战等国家 战略支持政策，以及国家对欠发达地区、资源 型地区、边疆地区、民族地区的支持政策，切 实把政策红利变成现实生产力。 | 205.认真落实我盟政策落地工程《实施方案》,贯彻落实好国务院《意见》和 国家发展改革委员会《重点工作任务》涉及我盟的162项任务、24项重大项 目，积极对接争取国家部委出台的配套政策、签订的合作协议，并做好贯彻落 实。围绕国家重大战略及政策，用足用好西部大开发、东北全面振兴、黄河流 域生态保护和高质量发展、“三北”工程攻坚战等国家战略支持政策，积极争 取67项有挖掘潜力的政策，全面推动各项政策从“纸上”落到“地上”,切实 把政策红利变成现实生产力。 | 张 怡 | 盟发展改革委员会 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会) | 2024年，持续推 进 |
| 160 | 积极推动惠企 政策落实兑现 | 推动各地区、各有关部门开展惠企政策解读， 推动政策精准匹配、快速直达。 | 206.收集整理国家、自治区、盟级支持民营经济发展政策，多层面向民营企业 广泛推送；协调相关职能部门加强涉企政策解读。 207.按照自治区要求，督促指导各地区各部门通过多种形式对政策文件进行解 读并公开。依托“蒙速办”移动端“政策厨房专区”“蒙企通”等平台，着力 为企业个人提供智能匹配惠民惠企政策，实现精准匹配“一键推送”。 | 张 怡 周献军 | 盟工商联、政务服务与 数据管理局按照职能职 责分别负责 | 各旗县市(区)人民政府(管 委会),盟直各有关部门 | 2024年，持续推 进 |